ПАСПОРТ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование (тема) проекта | **ФизРост!** |
| Руководитель проекта | Педагог - организатор ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»(Степанов Дмитрий Константинович) |
| Целевая аудитория | Студенты всех курсов ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» |
| Основания для инициации проекта | Международная конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об образовании», нормативные документы в области воспитания Министерства образования и науки РФ и РБ, Устав ГАПОУ РБ «Политехнический техникум», локальная документация техникума. |
| Цель проекта | Вовлечение студентов ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» в организацию спортивно-оздоровительной деятельности не менее, чем 80% по средствам создания спортивных клубов к 2024 году. |
| Задачи проекта | 1. Формирование такого образа жизни в техникуме, где инициаторами, разработчиками и исполнителями форм функционирования студенческого коллектива являются сами студенты; 2. Формирование активной жизненной позиции обучающихся; 3. Создание условий для развития общих и профессиональных компетенций обучающихся, через организацию разных видов спортивно-оздоровительной деятельности; 4. Организация кружков и секций по интересам в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»; |
| Результат (результаты) проекта | 1. Определен критерий уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 04, ОК 05; 2 Проведено 3 мониторинга (входной, текущий, выходной) оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50;   2.Формирование устойчивого интереса и потребностей студентов к здоровому образу жизни;  3.Снижение групп социального риска с девиантными формами поведения;  4.Укрепление морально-психологического здоровья студентов, развитие их коммуникативных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, нравственного совершенства;  5.Повышение компетентности инженерно-педагогических работников в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья студентов; |
| План-график реализации мероприятий | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | | **Мероприятие** | **Сроки** | **Результаты исполнения** | | **1.Организационный блок** | | | | | | 1 | Вовлечение обучающихся в работу студенческого совета(Выбор физоргов групп) | | сентябрь –октябрь 2021-2024 г. | Список состава студенческого совета | | 2 | Составление плана мероприятий, распределение функций.  Выборы спорт-актива техникума. | | Сентябрь ежегодно | Утверждение положения (информация на сайте) | | 3 | Организация клубной работы  -разработка нормативной локальной документации спортивных клубов в ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» (положения, планы мероприятий, уставы)  - разработка и утверждение геральдики спортивных клубов | | Сентябрь (ежегодно) | Утверждение положения (информация на сайте) | | **2.Проведенные мероприятия** | | | | | | 1 | | Проведение «Дня Здоровья» посвящённого новому учебному году | Октябрь ежегодно | Утверждение положения (информация на сайте) | | 2 | | Спартакиада ПОО  - футбол  - настольный теннис  - баскетбол  - лыжные гонки  - армрестлинг  - волейбол  - дартс  - ОФП  - лёгкая атлетика  - русский жим, гиря | В течение года (ежегодно) | Информация на сайте и в социальных сетях | | 3 | | Декада ФиС «Все на ГТО!» | май ежегодно | Информация на сайте и в социальных сетях | | 4 | | Конкурс «Спорт клуб года!» | Июнь  ежегодно | Информация на сайте и в социальных сетях | | 5 | | Участие сборной команды учреждения по л/а эстафете посвящённой Дню Победы | май  ежегодно | Информация на сайте и в социальных сетях | | 6 | | Участие лучших спортсменов учреждения в других плановых спортивных мероприятиях района, республики | В течение года (ежегодно) | Информация на сайте и в социальных сетях | | **3.Анализ деятельности** | | | | | | 1 | Создание и утверждение экспертной группы из числа членов студенческого совета техникума, совета руководителей спортклубов, а также представителей администрации техникума | | сентябрь – октябрь 2021-2024 | Протокол собрания | | 2 | Мониторинг оценки уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК04, ОК05 | | Декабрь  ежегодно | отчет | | 3 | Оценка качества проведённых мероприятий | | Июнь  ежегодно | отчет | |
| Критерии и показатели проекта | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Показатель** | **Базовое значение** | **Период, год** | | | | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | Доля обучающихся, имеющих имеют активную жизненную позицию, % ОК.04 ОК.05 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | | Количество обучающихся, вовлеченных в деятельность спортивных клубов, чел | 50 | 100 | 250 | 300 | 350 | | Количество обучающихся, задействованных в организации спортивных мероприятий, чел. | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | | Количество обучающихся, вовлеченных в студенческое самоуправление, чел | 25 | 70 | 110 | 150 | 180 | |
| Период реализации проекта | С 2020 по 2024 год |
| Команда проекта | Администрация ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»; Молодёжный центр ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»; Студенческий совет ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»;Совет руководителей спортклубов ГАПОУ РБ «Политехнический техникум». |
| Реестр заинтересованных сторон | Администрация ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»; МАУ КДЦ «Жемчужина», МАУ ДО «Селенгинская ДЮСШ», МАУ ДО «Дом творчества п. Селенгинск»,МО ГП «Селенгинское»; МКУ «Комитет по культуре и делам молодёжи» МО «Кабанский район»,Совет молодёжи при главе МО «Кабанский район». |
| Риски реализации проекта | – слабое здоровье абитуриентов, студентов, преподавателей;  –сокращение продолжительности жизни населения;  – ценовая доступность табака и алкоголя;  – депрессивное состояние молодёжи;  –ухудшение экологии;  – генетическая наследственность;  – наличие фактов асоциального поведения в окружении студентов и преподавателей;  – использование в рекламе скрытых провокационных образов;  – трансляция фильмов, содержание которых обладает повышенным уровнем агрессии;  – распространение компьютерных игр, связанных с убийством и жестоким поведением людей |
| Бюджет проекта | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  мероприятия (результата) | ГАПОУ РБ «Политехнический техъникум»  (тыс. рублей) | | | | Всего,  Всего,  тыс. рублей | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |